## Sheet1
Nom du run | Date | Phase | Hypothèse | Ce qui change | config complète | statut | Commentaire | Métriques à mesurer | Graphes à tracer | Conclusion
20260810_p0_baseline | 2026-08-10 | 0 | H1 | aucun (reference) | MLP, SS=11, M_BACK=2, N_FWD=3, ndt=3, feat=U, sortie=delta_u, seed=42, teacher forcing | a lancer | Run de reference de tout le plan (voir colonne Metriques) | R² sur la prédiction à un pas Erreur moyenne sur les 50 premiers pas (E_short) Pas de temps où l'erreur dépasse 10 % de l'amplitude (t_div) Erreur relative moyenne sur la poutre, au cours du temps Erreur maximale sur la poutre, au cours du temps | Erreur relative moyenne en fonction du temps (axe y en log) Erreur maximale sur la poutre en fonction du temps (axe y en log) Déplacement u(x) prédit vs référence, à 3 ou 4 instants
20260810_p0_diag_R2_vs_rollout | 2026-08-10 | 0 | H1 | analyse seule (pas d'entrainement) | post-traitement de 20260810_p0_baseline | a lancer | Figure cle du rapport : R2 one-step eleve vs courbe d'erreur de rollout divergente, memes echantillons | R² sur la prédiction à un pas Erreur relative moyenne sur la poutre, au cours du temps → le contraste entre les deux est le résultat | Erreur relative moyenne en fonction du temps (axe y en log), avec le R² à un pas annoté sur la figure → figure clé de H1
20260810_p0_hist_deltau | 2026-08-10 | 0 | H1 | analyse dataset (pas d'entrainement) | dataset complet, aucun modele | a lancer | Histogramme des delta_u : montrer la concentration pres de zero qui gonfle le R2 | Aucune métrique de modèle (analyse du dataset) Part des delta_u proches de zéro (ex. % en dessous de 1 % de l'amplitude max) | Histogramme des delta_u, axe y en log
20260812_p2_pushforward | 2026-08-12 | 2 | H5 | pushforward | MLP, SS=11, M_BACK=2, N_FWD=3, ndt=3, feat=U, sortie=delta_u, seed=42, pushforward | a lancer | Je veux voir les résultats avec un entraînement pushforward | Erreur moyenne sur les 50 premiers pas (E_short) Pas de temps où l'erreur dépasse 10 % de l'amplitude (t_div) Erreur relative moyenne sur la poutre, au cours du temps Erreur maximale sur la poutre, au cours du temps Temps d'entraînement | Erreur relative moyenne en fonction du temps (axe y en log) et Erreur maximale sur la poutre en fonction du temps (axe y en log), superposées aux deux autres régimes
20260812_p2_bptt | 2026-08-12 | 2 | H5 | full BPTT | MLP, SS=11, M_BACK=2, N_FWD=3, ndt=3, feat=U, sortie=delta_u, seed=42, full BPTT | a lancer | Je veux voir les résultats avec un entraînement bptt | Erreur moyenne sur les 50 premiers pas (E_short) Pas de temps où l'erreur dépasse 10 % de l'amplitude (t_div) Erreur relative moyenne sur la poutre, au cours du temps Erreur maximale sur la poutre, au cours du temps Temps d'entraînement (le BPTT est coûteux, il faut le chiffrer) | Erreur relative moyenne en fonction du temps (axe y en log) et Erreur maximale sur la poutre en fonction du temps (axe y en log) : les 3 régimes sur un même axe Barres du temps d'entraînement
20260813_p1_mback1 | 2026-08-13 | 1 | H2 | M_BACK=1 | MLP, SS=11, M_BACK=1, N_FWD=3, ndt=3, feat=U, sortie=delta_u, seed=42, regime retenu Ph2 | a lancer | Attendu insuffisant (systeme du 2nd ordre). Juger par E_short, pas par R2 one-step | Erreur moyenne sur les 50 premiers pas (E_short) Pas de temps où l'erreur dépasse 10 % de l'amplitude (t_div) Erreur relative moyenne sur la poutre, au cours du temps | Erreur relative moyenne en fonction du temps (axe y en log) : M_BACK 1 / 2 / 3 sur un même axe
20260813_p1_mback2 | 2026-08-13 | 1 | H2 | M_BACK=2 (reference) | MLP, SS=11, M_BACK=2, N_FWD=3, ndt=3, feat=U, sortie=delta_u, seed=42, regime retenu Ph2 | a lancer | Reutilise le run Ph2 retenu si config identique | Erreur moyenne sur les 50 premiers pas (E_short) Pas de temps où l'erreur dépasse 10 % de l'amplitude (t_div) Erreur relative moyenne sur la poutre, au cours du temps | Sert de courbe de référence dans le graphe M_BACK
20260813_p1_mback3 | 2026-08-13 | 1 | H2 | M_BACK=3 | MLP, SS=11, M_BACK=3, N_FWD=3, ndt=3, feat=U, sortie=delta_u, seed=42, regime retenu Ph2 | a lancer | Attendu redondant mais non nuisible | Erreur moyenne sur les 50 premiers pas (E_short) Pas de temps où l'erreur dépasse 10 % de l'amplitude (t_div) Erreur relative moyenne sur la poutre, au cours du temps | Barres de E_short et t_div en fonction de M_BACK
20260814_p1_nfwd1 | 2026-08-14 | 1 | H3 | N_FWD=1 | MLP, SS=11, M_BACK=2, N_FWD=1, ndt=3, feat=U, sortie=delta_u, seed=42, regime retenu Ph2, M_BACK retenu | a lancer | Dans la contrainte N_FWD*ndt*C <= SS | Erreur moyenne sur les 50 premiers pas (E_short) Pas de temps où l'erreur dépasse 10 % de l'amplitude (t_div) | Un point sur la courbe E_short vs N_FWD
20260814_p1_nfwd2 | 2026-08-14 | 1 | H3 | N_FWD=2 | MLP, SS=11, M_BACK=2, N_FWD=2, ndt=3, feat=U, sortie=delta_u, seed=42, regime retenu Ph2, M_BACK retenu | a lancer | Dans la contrainte | Erreur moyenne sur les 50 premiers pas (E_short) Pas de temps où l'erreur dépasse 10 % de l'amplitude (t_div) | Un point sur la courbe E_short vs N_FWD
20260814_p1_nfwd3 | 2026-08-14 | 1 | H3 | N_FWD=3 (borne theorique) | MLP, SS=11, M_BACK=2, N_FWD=3, ndt=3, feat=U, sortie=delta_u, seed=42, regime retenu Ph2, M_BACK retenu | a lancer | Borne superieure de la contrainte de champ receptif | Erreur moyenne sur les 50 premiers pas (E_short) Pas de temps où l'erreur dépasse 10 % de l'amplitude (t_div) | Un point sur la courbe, à marquer comme la borne théorique
20260814_p1_nfwd4 | 2026-08-14 | 1 | H3 | N_FWD=4 | MLP, SS=11, M_BACK=2, N_FWD=4, ndt=3, feat=U, sortie=delta_u, seed=42, regime retenu Ph2, M_BACK retenu | a lancer | Hors contrainte : degradation attendue | Erreur moyenne sur les 50 premiers pas (E_short) Pas de temps où l'erreur dépasse 10 % de l'amplitude (t_div) | Un point sur la courbe, hors contrainte
20260814_p1_nfwd5 | 2026-08-14 | 1 | H3 | N_FWD=5 | MLP, SS=11, M_BACK=2, N_FWD=5, ndt=3, feat=U, sortie=delta_u, seed=42, regime retenu Ph2, M_BACK retenu | a lancer | Hors contrainte : degradation attendue plus marquee | Erreur moyenne sur les 50 premiers pas (E_short) Pas de temps où l'erreur dépasse 10 % de l'amplitude (t_div) Erreur relative moyenne sur la poutre, au cours du temps | E_short et t_div en fonction de N_FWD, avec un trait vertical à la borne N_FWD·ndt·C = SS → la rupture doit apparaître à ce trait
20260815_p1_feat_u | 2026-08-15 | 1 | H4 | features = {U} | MLP, SS=11, M_BACK=2, N_FWD=3, ndt=3, feat=U, sortie=delta_u, seed=42, regime retenu Ph2, M_BACK et N_FWD retenus | a lancer | Reference. Attendu : meilleure stabilite long terme (pas d'amplification 1/dx2) | Erreur moyenne sur les 50 premiers pas (E_short) Pas de temps où l'erreur dépasse 10 % de l'amplitude (t_div) Erreur relative moyenne sur la poutre, au cours du temps Erreur maximale sur la poutre, au cours du temps | Sert de courbe de référence dans le comparatif features
20260815_p1_feat_u_ut | 2026-08-15 | 1 | H4 | features = {U, U_t} | MLP, SS=11, M_BACK=2, N_FWD=3, ndt=3, feat=U,U_t, sortie=delta_u, seed=42, regime retenu Ph2, M_BACK et N_FWD retenus | a lancer | Isole l'effet de U_t sans U_xx | Erreur moyenne sur les 50 premiers pas (E_short) Pas de temps où l'erreur dépasse 10 % de l'amplitude (t_div) Erreur relative moyenne sur la poutre, au cours du temps Erreur maximale sur la poutre, au cours du temps | Erreur relative moyenne en fonction du temps (axe y en log) : les 4 jeux de features sur un même axe
20260815_p1_feat_ut_uxx | 2026-08-15 | 1 | H4 | features = {U_t, U_xx} | MLP, SS=11, M_BACK=2, N_FWD=3, ndt=3, feat=U_t,U_xx, sortie=delta_u, seed=42, regime retenu Ph2, M_BACK et N_FWD retenus | a lancer | Sans U brut : test du pire cas de conditionnement | Erreur moyenne sur les 50 premiers pas (E_short) Pas de temps où l'erreur dépasse 10 % de l'amplitude (t_div) Erreur relative moyenne sur la poutre, au cours du temps Erreur maximale sur la poutre, au cours du temps | Erreur maximale sur la poutre en fonction du temps (axe y en log) : les 4 jeux de features Spectre FFT de l'erreur en fin de rollout
20260815_p1_feat_all | 2026-08-15 | 1 | H4 | features = {U, U_t, U_xx} | MLP, SS=11, M_BACK=2, N_FWD=3, ndt=3, feat=U,U_t,U_xx, sortie=delta_u, seed=42, regime retenu Ph2, M_BACK et N_FWD retenus | a lancer | Attendu : meilleur court terme, pire long terme. Comparer E_short ET t_div | Erreur moyenne sur les 50 premiers pas (E_short) Pas de temps où l'erreur dépasse 10 % de l'amplitude (t_div) Erreur relative moyenne sur la poutre, au cours du temps Erreur maximale sur la poutre, au cours du temps → E_short meilleur mais t_div pire : l'écart est le résultat | Erreur relative moyenne en fonction du temps (axe y en log) et Erreur maximale sur la poutre en fonction du temps (axe y en log) : les 4 jeux de features Spectre FFT de l'erreur, pour montrer l'amplification des hautes fréquences due à U_xx
20260818_p3_no_pinn | 2026-08-18 | 3 | H6 | sans terme PINN (reference) | operateur retenu Ph1 + regime retenu Ph2, perte data seule | a lancer | Reutilise le run retenu en fin de Phase 1 | Amplitude maximale du déplacement au cours du temps (montre si l'onde s'amortit) ← métrique décisive Erreur moyenne sur les 50 premiers pas (E_short) Pas de temps où l'erreur dépasse 10 % de l'amplitude (t_div) Erreur relative moyenne sur la poutre, au cours du temps | Amplitude max du déplacement en fonction du temps : courbe de référence
20260818_p3_pinn | 2026-08-18 | 3 | H6 | + terme PINN (un seul facteur) | operateur retenu Ph1 + regime retenu Ph2, perte data + residu PINN | a lancer | Metrique decisive : amortissement de l'onde. Verifier l'absence de facteur 2 dans le residu (u_tt, pas u_tt/2) | Amplitude maximale du déplacement au cours du temps (montre si l'onde s'amortit) ← métrique décisive Erreur moyenne sur les 50 premiers pas (E_short) Pas de temps où l'erreur dépasse 10 % de l'amplitude (t_div) Erreur relative moyenne sur la poutre, au cours du temps | Amplitude max du déplacement en fonction du temps, avec et sans PINN, sur un même axe → figure clé de H6 : si l'onde s'amortit avec le PINN, c'est physiquement faux Erreur relative moyenne en fonction du temps (axe y en log) en second
20260819_p4_mlp | 2026-08-19 | 4 | H7 | MLP (reference) | config retenue Ph1-Ph3, MLP | a lancer | Reutilise le run retenu en fin de Phase 3 | Erreur moyenne sur les 50 premiers pas (E_short) Pas de temps où l'erreur dépasse 10 % de l'amplitude (t_div) Erreur relative moyenne sur la poutre, au cours du temps Erreur maximale sur la poutre, au cours du temps Nombre de paramètres du modèle Temps d'entraînement | Sert de courbe de référence dans le comparatif d'architecture
20260819_p4_cnn | 2026-08-19 | 4 | H7 | CNN (Conv1d) | config retenue Ph1-Ph3, CNN kernel=2*SS+1, nb params comparable au MLP | a lancer | Noter le nb de parametres des deux modeles. Classement conditionnel au regime fixe en Ph2 | Erreur moyenne sur les 50 premiers pas (E_short) Pas de temps où l'erreur dépasse 10 % de l'amplitude (t_div) Erreur relative moyenne sur la poutre, au cours du temps Erreur maximale sur la poutre, au cours du temps Nombre de paramètres du modèle Temps d'entraînement | Erreur relative moyenne en fonction du temps (axe y en log) et Erreur maximale sur la poutre en fonction du temps (axe y en log) : MLP vs CNN Petit tableau nombre de paramètres / temps d'entraînement
20260820_p5_none | 2026-08-20 | 5 | H8 | aucune stabilisation (reference) | config retenue Ph1-Ph4, aucune stabilisation explicite | a lancer | Reutilise le run retenu en fin de Phase 4 | Erreur moyenne sur les 50 premiers pas (E_short) Pas de temps où l'erreur dépasse 10 % de l'amplitude (t_div) Erreur relative moyenne sur la poutre, au cours du temps Amplitude maximale du déplacement au cours du temps (montre si l'onde s'amortit) | Sert de courbe de référence dans le comparatif de stabilisation
20260820_p5_noise | 2026-08-20 | 5 | H8 | bruit injecte | config retenue Ph1-Ph4 + bruit injecte en entree | a lancer | Mesurer la croissance d'erreur ET l'amortissement de l'amplitude (compromis precision / dissipation) | Erreur moyenne sur les 50 premiers pas (E_short) Pas de temps où l'erreur dépasse 10 % de l'amplitude (t_div) Erreur relative moyenne sur la poutre, au cours du temps Amplitude maximale du déplacement au cours du temps (montre si l'onde s'amortit) | Erreur relative moyenne en fonction du temps (axe y en log), superposée aux autres stratégies Amplitude max en fonction du temps
20260820_p5_laplacian | 2026-08-20 | 5 | H8 | lissage laplacien | config retenue Ph1-Ph4 + lissage laplacien | a lancer | Attention : stabiliser en dissipant n'est pas une victoire pour une PDE conservative | Erreur moyenne sur les 50 premiers pas (E_short) Pas de temps où l'erreur dépasse 10 % de l'amplitude (t_div) Erreur relative moyenne sur la poutre, au cours du temps Amplitude maximale du déplacement au cours du temps (montre si l'onde s'amortit) → le couple (t_div, perte d'amplitude) est le résultat | Nuage de points t_div en fonction de la perte d'amplitude, un point par stratégie → figure clé de H8 : montre qu'on stabilise en amortissant l'onde Erreur relative moyenne en fonction du temps (axe y en log) des stratégies sur un même axe
20260821_p6_dataset | 2026-08-21 | 6 | H9 | generation dataset multi-poutres | solveur FD + conditions de jonction, aucun modele | a lancer | Pas compris | Validation du solveur, pas du modèle Continuité du déplacement à la jonction Continuité du flux à la jonction Amplitude max au cours du temps (le solveur ne doit pas amortir) | Diagramme spatio-temporel u(x,t) du solveur, montrant la transmission et la réflexion à la jonction
20260821_p6_zeroshot | 2026-08-21 | 6 | H9 | modele final teste sur assemblage | modele retenu Ph5, entraine sur poutre unique, evalue sur assemblage | a lancer | Test cle de H9 : l'operateur local generalise-t-il sans reentrainement ? | Erreur moyenne sur les 50 premiers pas (E_short) Pas de temps où l'erreur dépasse 10 % de l'amplitude (t_div) Erreur relative moyenne sur la poutre, au cours du temps Erreur maximale sur la poutre, au cours du temps Erreur mesurée séparément près de la jonction | u(x,t) prédit vs référence sur l'assemblage Erreur maximale sur la poutre en fonction du temps (axe y en log) Profil de l'erreur en fonction de x, pour voir si elle se concentre à la jonction
20260821_p6_trained | 2026-08-21 | 6 | H9 | entraine directement sur assemblages | meme architecture, entrainee sur le dataset multi-poutres | a lancer | Borne superieure de comparaison pour p6_zeroshot. ARRET FERME des experiences ce soir | Erreur moyenne sur les 50 premiers pas (E_short) Pas de temps où l'erreur dépasse 10 % de l'amplitude (t_div) Erreur relative moyenne sur la poutre, au cours du temps Erreur maximale sur la poutre, au cours du temps | Erreur relative moyenne en fonction du temps (axe y en log) : entraîné sur poutre unique vs entraîné sur assemblages